- 中国经济改革促进与能力加强项目（TCC6）

- 构建基于金融科技的跨境资本流动监测预警系统

- 子项目“跨境资本流动监测预警体系研究”

- 研究工作任务大纲

经财政部批准，国家外汇管理局外汇研究中心正在执行世界银行贷款“中国经济改革促进与能力加强项目”中的一个子项目“构建基于金融科技的跨境资本流动监测预警系统”。该子项目的目标是在当前中国发展更高层次开放型经济，并遭遇到国际经贸环境急剧变化的背景下，对面临的跨境资本流动新形势开展更为详细、全面和深入的分析研究，探讨建立符合新时期特点的跨境资本流动风险监测管理系统。为此，国家外汇管理局外汇研究中心希望聘请一家咨询机构，承担该子项目下“跨境资本流动监测预警体系研究”的研究任务。

一、背景

1. 关于“构建基于金融科技的跨境资本流动监测预警系统”子项目

中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段（以下简称“转型期”）。我国已是高度开放的大国经济，党的十九大报告中提出：建设现代化经济体系，要推动形成全面开放新格局，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。在开放经济条件下，如何扩大高水平金融开放，同时有效防范跨境资本流动和外汇市场风险，成为外汇管理部门面临的重大课题。其中，最为核心的难点是提高跨境资本流动监测预警分析的及时性、科学性和有效性。因此，开展“跨境资本流动监测预警系统”课题研究，是我国推动高水平金融业开放进程中防范外部冲击和系统性风险的一项重要研究任务。

2. 关于本任务

近年来，随着我国银行和企业跨境投融资需求和规模的增长、国际资本出入我国资本市场更加频繁，我国的金融业开放程度和贸易投资自由化程度出现大幅提高。为防范外部冲击和跨境资本流动大幅波动可能引发的外汇市场风险，外汇研究中心希望通过本任务——跨境资本流动监测预警体系研究，为完善跨境资本流动监测预警、强化外汇领域逆周期管理等提供理论和实践依据。

二、工作目标和范围

1.目标

本任务旨在围绕完善我国跨境资本流动管理体系，深入分析国际经济金融的环境变化及我国金融业开放进程中可能遇到的风险冲击问题，借鉴主要发达经济体和新兴市场国家遭遇跨境资本流动冲击和风险管理的经验和做法，旨在进一步完善跨境资本流动的监测预警和宏观审慎管理，加强和完善对跨境资本流动风险的逆周期调节。

2.范围

本任务旨在廓清跨境资本流动风险和跨境资本流动宏观审慎管理的范围和目标，从而指导跨境资本流动的风险的量化问题，并且在风险监测预警系统中具体实现出来。重点研究内容包括以下几个方面：

（1）分析研究我国可能遭受的跨境资本流动风险，主要研究在外部政治经济环境出现急剧变化，外部不确定性上升，主要发达国家开启无限量化宽松等新形势下，衡量和量化外部冲击可能导致的跨境资本大进大出、波动加剧等潜在风险。

（2）研究跨境资本流动风险管理国际经验。梳理和总结国际货币基金组织（IMF）、美联储和其他主要国家央行使用的风险监测预警模型，对要开发的跨境资本流动监测预警模型形成参考和借鉴。

（3）研究搭建跨境资本流动宏观审慎管理框架，并明确跨境资本流动监测预警系统在逆周期调节中的关键作用。

3.方法

本任务应采取的研究方法包括但不限于以下内容：

（1）综合运用文献分析、国别比较、专题研讨等方法，在梳理国内外相关学术和实务观点、相关资料和经验的基础上，进行跨境资本流动风险和跨境资本流动宏观审慎管理体系研究。

（2）组织召开座谈会。咨询机构应至少组织召开2次座谈会，邀请政府部门、专家学者等相关专业人士听取本机构的研究进展情况，对项目研究提出意见和建议。

（3）组织讨论和评估。参与外汇研究中心组织召开的跨境资本流动监测预警研究课题评审会，结合有关研究机构、专家学者和相关政府工作人员的讨论及评估建议进行修订完善。

三、专业资历

任务承担咨询机构应具备但不限于以下条件：

1. 能够组成专门从事该项目研究的高效、稳定的研究团队，至少应包括课题相关领域的副高级职称以上专家3人，研究团队应拥有国际经济金融理论、外汇管理政策等方面的专业人才。

2. 拥有与课题相关的跨境资本流动风险研究经验，具备丰富的实践经验和较强的课题研究组织能力，承担过相关研究任务，为课题研究提供必要保障。

四、其他要求

任务承担咨询机构应保证研究团队稳定、从业经验丰富,有充足的时间和精力投入本课题研究。

五、交付成果及时间计划

1.交付成果：

本任务提供以下成果：

（1）撰写开放型经济下的中国跨境资本流动宏观审慎管理政策研究报告，主要内容应不少于“工作目标和范围”的内容，具体包括跨境资本流动风险监测预警系统、跨境资本流动管理的国际经验借鉴和跨境资本流动宏观审慎管理框架。研究我国跨境资本流动的特点、可能遭受的外部冲击风险及跨境资本流动影响因素，依靠自身资源获取国际前沿经验，结合国际情况，为项目研究提供支撑。

（2）报告二稿，征求评审意见。结合最新研究成果和专家建议，对报告进行补充完善。

（3）最终报告。研究报告应做到观点鲜明且符合实际，内容完整、逻辑严谨、结构清晰、语言精练。所有成果均应提供中文文本，各提供两份打印稿，同时提供电子版。数据和表格需以Excel文档提供。

2.时间计划

本任务开始时间不迟于签署合同后一周内。

（1）详细研究计划交付不迟于2021年3月31日；

（2）报告初稿交付不迟于2021年5月31日；

（3）报告修改稿交付不迟于2021年6月30日；

（4）最终报告交付不迟于2021年7月30日。

六、合同及付款计划

中标的咨询专家将获得一份总价合同。合同金额将在咨询专家交付质量满意的成果之后分期支付，具体付款安排如下：

（1）合同签订后支付10%；

（2）交付研究初稿之后支付50%；

（3）交付最终报告之后支付其余40%。

七、监督管理

咨询机构向国家外汇管理局外汇研究中心“构建基于金融科技的跨境资本流动监测预警系统”项目负责人报告，并接受财政部项目管理办公室和世界银行项目管理团队的监督。国家外汇管理局外汇研究中心将为开展本任务提供必要的条件。